## 汇总 (hidden)
按问题类型汇总
问题类型 | 问题数
操作问题 | #REF!
软件问题 | #REF!
软件需求 | #REF!
总计 | #REF!
开发回复结果汇总
问题类型 | 问题数
已处理 | #REF!
处理中 | #REF!
后期版本完善 | #REF!
总计 | #REF!

## 零售系统问题记录表 (hidden)
BeLLE_零售系统问题记录表
注意：勿变动此文档格式。
地区资讯或业务用户填写 | [7 empty] | 零售项目组填写 | [5 empty] | 地区资讯或业务用户确认
地区 | 序号 | 子系统 | 功能模块 | 问题反馈人 | 反馈日期 | 问题描述（如有截图，请放置在问题行最右边） | 优先级 | 状态 | 解决方案描述 | 方案提供者 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 程序补丁包编号 | 问题确认日期 | 问题确认人 | 确认状态 | 备注
华南 | 1 | POS【门店管理】 | 销售订单 | 店铺 | 2015-04-08 | 现金或银行卡等收款金额必需要实现自动扣减变动－－减少店员不心要的计算 | 高 | 处理中 | 优化收银功能 | 唐豫川 | 2015-04-23
华南 | 2 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-08 | 打印收发货单据明细：新零售系统是竖打，与日前的纸张格式不符 | 高 | 处理中 | 增加横向打印模版 | 唐豫川 | 2015-04-30
华南 | 3 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-08 | PAD设备目前不能自动更新货号，需要手动更新PDA数据库才能扫描新款 | 中 |  | 增加后台计划任务，PDA连上网络主数据有更新时， 下载最新上传新版本APP
华南 | 4 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-08 | PDA上传数据直接确认了，不能修改。 但是马飞很多鞋盒已经不能扫描，烂鞋盒很多，这部分需要手工录入，用PDA录入不是很方便 | 高 | 已处理 | 增加补打鞋盒条码的功能 | 魏海金 | [6 empty] | 门店 补打商品条码功能也已实现，已部署到生成环境，请验证。菜单： 销售管理-基础查询-商品资料查询
华南 | 5 | POS【门店管理】 | 销售订单 | 店铺 | 2015-04-08 | 会员折扣无法自动带出来，需要手工修改结算价 | 高 | 已处理 | 增加老会员折扣定义，以便开单自动计算结算价格 | 彭海华 | 2015-04-10 | [5 empty] | 2015/4/15 已部署生产环境解决此问题，请验证
华南 | 6 | POS【门店管理】 | 销售订单 | 店铺 | 2015-04-08 | 销售开单手工选择商品后，光标焦点移动后款号需重新选择，操作不方便 | 高 | 不处理 |  | 陈盛楠 | 2015-04-14
华南 | 7 | POS【门店管理】 | 退换货 | 店铺 | 2015-04-08 | 退换货尺码没有按顺序排列，不方便查找 | 高 | 已处理 |  | 唐豫川 | 2015-04-10
华南 | 8 | POS【门店管理】 | 退换货 | 店铺 | 2015-04-08 | 退换货原因选择界面需默认成20行，正常就不用翻页 | 高 | 已处理 |  | 唐豫川 | 2015-04-10
华南 | 9 | POS【门店管理】 | 销售订单 | 店铺 | 2015-04-08 | 销售改单清空活动，在销售订单管理明细界面活动编号还存在，只是活动名称为空，影响销售日报结算活动分析金额统计不对 | 高 | 已处理 |  | 游建平 | 2015-04-11
华南 | 10 | POS【门店管理】 | 按天变动 | 店铺 | 2015-04-08 | 按天变动报表本月期初库存跟上月期末库存对不上； 按天变动业务类型列缺少合计；仓出店名称改成仓进，方便理解 | 高 | 已处理 | GMS处理
华南 | 11 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-08 | 收、发货、盘点明细输入界面不支持键盘上下左右换格，操作不方便 | 中 | 处理中 |  |  | 2015-04-30
华南 | 12 | POS【门店管理】 | 系统首页 | 店铺 | 2015-04-08 | 移动POS首页销售日期取值不对 | 高 | 已处理 |  | 王富彬 | 2015-04-20
华南 | 13 | POS【门店管理】 | 销售管理 | 店铺 | 2015-04-08 | 销售小票打印字体太小，需增加颜色字段，其中商品名称、现价要求默认不打印 | 高 | 已处理 |  | 唐豫川 | 2015-04-10
华南 | 14 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-08 | POS收、发货界面没有动态尺码显示，MAP店尺码铺满了整个界面，基本没有录入商品明细的空间 | 高 | 处理中 | 调整为按照选择的商品动态显示尺码 | 刘国康 | 2015-04-17
华南 | 15 | POS【门店管理】 | 移动POS | 店铺 | 2015-04-08 | 移动终端的应用程序，增加自动更新的功能，避免每次都要输入服务器地址下载程序安装 | 高 | 已处理
华南 | 16 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-09 | 马飞商品条形码存在小数点，在扫码扫核界面无法手工输入小数点 | 高 | 已处理 |  | 王富彬 | 2015-04-11
华南 | 17 | POS【门店管理】 | 货品管理 | 店铺 | 2015-04-09 | 收、发货、盘点扫核界面增加手工选商品功能（验货、按通知单调货、店转货、店盘点） | 高 | 已处理 |  | 王富彬 | 2015-04-13
华南 | 18 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 促销活动强制跳出，清空活动操作BUG； |  |  | 软件优化
华南 | 19 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 跨区调货制单，选择不到“深圳调货MEP”店铺。 |  | 已处理 | 操作不对
华南 | 20 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 店铺同事提出销售单录入界面字体太小 |  | 已处理
华南 | 21 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 打印转货单纸张设置格式不正确，设置的是竖向打印，现店铺三联纸打印格式是横向打印 |  | 处理中 | 小票及单据打印纸张的尺寸是 140mm X 121mm，建议店铺和仓库均使用这一尺寸进行打印。目前尺寸还没有解决 | 刘国康 | 2015-04-30
华南 | 22 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | 深圳大梅沙奥特莱斯店MEPPOS销售问题反馈 |  | 已处理 | 经查明原因发现，存在2条销售单号(KS11MP15040002 )一样的单据，生成环境多节点部署引起的。 今天晚上现已处理好，后面不会发生这种现象。 数据已经修复，解决办法： (1)销售日期 2015-04-02 “已收银”的 单据号 =KS11MP15040002 不变。 (2)销售日期 2015-04-09 状态为“挂单”的 单据号 =KS11MP15040002 修改为 KS11MP14040002
华南 | 23 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 新增明细未录入商品时，显示出来的商品信息遮盖了之前录单的明细，不方便看 |  | 已处理 | 1.优化录单尺码动态展示 2.建议在全屏下操作
华南 | 24 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 转货单需增加序号 |  | 已处理 |  |  | 2015-04-17
华南 | 25 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 转货单合计数要保存了才有，且再增加明细后保存单据，浏览查看单据时，合计数未自动更新 |  | 已处理 | 修复BUG | 唐凯 | 2015-04-22
华南 | 26 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 日结前申请过改单，销售订单管理查询是否改单的状态为“日结前改单”然后日结后又申请了改单，销售订单管理查询是否改单的状态还是为“日结前改单”，办公室审核后，查询店铺销售订单管理查询是否改单的状态为“日结后改单” |  | 已处理 | 是否改单状态调整： “是” 或“否 ” | 游建平 | 2015-04-17
华南 | 27 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | VIP卡不能在系统自动打折，且新系统的顾客资料错误（例如姓名、手机号等） |  | 已处理 | 核查BUG | 彭海华 | 2015/4/14
华南 | 28 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 店铺申请日结后改单，原单店铺有手工改单过结算价，申请改单后点进去结算价变为原价，且之前备注的原因没有显示出来 |  | 处理中 | 只解决原因清空的问题 | 游建平 | 2015-04-17
华南 | 29 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | PDA复核扫描时，手工录入货品时符号不能录入，例如6.5码中的“.”无法输入 |  | 已处理 |  | 王富彬 | 2015-04-11
华南 | 30 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | 打印单据条码时总数量未能打印出来 | 高 | 已处理 |  | 唐凯 | 2015-04-11
华南 | 31 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | 调货通知单上没有的尺码/货号不能手工添加上去，例如店铺串码了就无法在调货通知单上操作，操作不便捷 |  |  | 放开控制会造成无效调货，失去通知单意义，建议有一定约束规则
华南 | 32 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | 调货通知单PDA上本次发PC不一致，且通知单上有这个货品，店铺实际库存也有此货品，但本次发显示为0 |  | 处理中 | PDA下载调货通知单增加自动匹配库存功能 | 叶君豪 | 2015-05-07
华南 | 33 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | 用PDA出货时，如店铺部分条码不能扫描，无法返回到调货通知单上手工添加上去 |  | 已处理 | 增加手工选择商品功能（验货、按通知单发货、店转货、店盘点） | 黄娟 | 2015-04-17
华南 | 34 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-09 | 店转店时深圳调货店和深圳写字楼店未显示出来，模糊查询可以查到 |  | 已处理
华南 | 35 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-10 | 店铺差异申请中需求增加店到仓的单据类型 |  | 不处理
华南 | 36 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-10 | 单据录入界面的删除功能可以删除整单连单据号都删除如调配货通知单等，需求：明细可删除但不能删除单据号 |  | 不处理 | POS无此问题; 只能作废
华南 | 37 | POS【门店管理】 | 移动营运 |  | 2015-04-09 | 移动营运登陆进去查看报表时，系统显示超时的提示，查询不出来数据。 |  | 已处理 |  | 谭永芳 | 2015/4/11
华南 | 38 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 报表单页显示200行以上时，数据加载很慢，且有时出现加载失败现象，例如门店库存查询、GMS商品销存查询、即时库存查询等。 | 高 | 已处理 | 尺码横排展示优化，一次性查询数据量需限制在100行以内 |  | 2015/4/19 | [5 empty] | 尺码横排展示优化
华南 | 39 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 屏幕分辨率为1024*768时，部分界面显示有错位情况，操作起来不太方便。 | 中 | 已处理 | 需优化界面布局，使界面不随分辨率变化而发生错位。 |  | 2015/4/19 |  |  |  | 14号调整完成，15号发版部署
华南 | 40 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 移动端仓出店单在PC端的查询界面没有发货数量 | 高 | 已处理 | 属于BUG |  | 2015/4/19 | [5 empty] | 移动GMS，待发版
华南 | 41 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | PC端仓出店单的单据编号应该以仓库编号开头，而不是店铺编号。 | 高 | 已处理 | 属于BUG |  | 2015/4/19 | [5 empty] | 2015/4/8号发版
华南 | 42 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 门店的单据编号没按新编码规则来生成 | 高 | 已处理 | 属于BUG |  | 2015/4/19 | [5 empty] | 2015/4/8号发版
华南 | 43 | POS【门店管理】 |  |  | 2015-04-08 | 调货通知单（含跨区）的导入模板有些多余字段，整理模板不太方便。 | 高 | 未处理 | 1、调货通知单导入模板去掉调货类型、收方和发方订货单位； 2、跨区通知单导入模板去掉取价类型、收方和发方订货单位； 3、增加导入弹出窗口，先选择有效期等头档信息，再选择导入文件导入 |  | 42111 | [5 empty] | 导入模板中*号字段才是非空项，对于其中的订货单位、调货原因可以为空
华南 | 44 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-09 | 进销存明细查询界面，点击机构，弹出通用条件界面，查询‘华强’店铺，出来所有品牌的含有‘华强’的店铺，但实际用户只有马飞思图品牌的权限， | 高 | 已处理 | 属于BUG,报表权限控制要订货单位、机构、品牌维度来过滤数据。 |  | 2015-04-10
华南 | 45 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-09 | GMS中的单据查询总表由于是写字楼货品人员用，也需要能查询到店铺销售的数据。 | 高 | 已处理 | 增加单据类型“销售出库单” |  | 2015-04-15
华南 | 46 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-09 | 商品销存查询界面机构中的通用条件，会出来除华南外其它地区的仓库。 | 高 | 已处理 | 属于BUG,权限控制要按订货单位、机构、品牌维度来过滤数据。 |  | 2015-04-14
华南 | 47 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-09 | 需求： 仓库盘点时，有一部分产品是不会动并且在仓库放多个月的，下个月盘点时需要直接调用这部分库存。因为这部分仓库是不盘的。例子 仓库反季800对凉鞋 其中700对是5个月后才给店铺去卖 这5个月都不会动 但是有100对凉鞋是放给折扣店销售 原分销做法 700对凉鞋在第一个月单独做一张盘点单 以后每个月直接复制明细 加入到后几个月的盘点中去 只需要点导出 导入即可 不用其他操作 新系统虽然有导出导入功能 但是导出的表格式不能直接导入的 还需要很多EXCEL操作 仓库人员不太会操作 希望能有相关复制按钮 能直接复制明细！ | 高 | 处理中 | 重复
华南 | 48 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-09 | 盘点单需要增加复制功能，有部分货品是不需要盘点的，需要将上次的盘点数据直接放在本次来盘点； 需求： 仓库盘点时，有一部分产品是不会动并且在仓库放多个月的，下个月盘点时需要直接调用这部分库存。因为这部分仓库是不盘的。例子 仓库反季800对凉鞋 其中700对是5个月后才给店铺去卖 这5个月都不会动 但是有100对凉鞋是放给折扣店销售 原分销做法 700对凉鞋在第一个月单独做一张盘点单 以后每个月直接复制明细 加入到后几个月的盘点中去 只需要点导出 导入即可 不用其他操作 新系统虽然有导出导入功能 但是导出的表格式不能直接导入的 还需要很多EXCEL操作 仓库人员不太会操作 希望能有相关复制按钮 能直接复制明细！ | 低 | 未处理 | 盘点单增加单据复制功能。 |  | 2015-04-23
华南 | 49 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 已发未收的店退仓单在查询列表中的收货数量字段应该为空； | 高 | 已处理 | 已发未收的单据在查询列表上收货数量不能有值。 |  | 2015-04-15
华南 | 50 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 录入仓出店等数据时，需要点击保存，系统才出合计数，仓库人员无法得知已经录入多少，希望能在录入单据时就能显示合计数量。 | 高 | 已处理 | 所有有制单功能的单据都要调整。 |  | 2015-04-16
华南 | 51 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 系统在一段时间不用后需重新登录，（先前保存的账号密码不可直接登录，需要重新输入。）请确认多长时间需重新登录，是否系统自行设置？ | 中 | 未处理 | 1、现在是30分钟 2、保存账号密码功能本周四发版处理 |  | 2015-04-24
华南 | 52 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-09 | GMS即时库存查询需要查全部库存的选项，目前正品次品需要分开查 | 低 | 已处理 | 增加‘全选’功能，显示 商品、尺码、总数量 |  | 2015-02-21
华南 | 53 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-08 | PAD设备目前不能自动更新货号，需要手动更新PDA数据库才能扫描新款。是否可联通网络自动更新？ | 高 | 已处理 | 优化上传功能，联网后自动上传数据。 |  | 2015-04-24
华南 | 54 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-08 | 仓出店等单据的查询界面，在PC上操作 显示的是中文的制单人名称，PDA上传显示的是英文的账号。请统一为中文名称 | 中 | 已处理 | 属于BUG,要显示中文名称。 |  | 2015-04-10
华南 | 55 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-08 | PDA上传的单据，在PC查询界面无数量显示，点进单据里面有明细。 | 高 | 已处理 | 属于BUG,查询主界面要显示总数量。 |  | 2015-04-10
华南 | 56 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-08 | PDA上传数据直接确认了，不能修改。 但是马飞很多鞋盒已经不能扫描，烂鞋盒很多，这部分需要手工录入，用PDA录入不是很方便，希望上传单据仓库可以在PC上进行修改。 | 高 | 已处理 | 1、增加保存按钮，数据保存后自动上传服务端生成制单状态的单据； 2、后续增加标签补打功能； |  | 2015-04-16
华南 | 57 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-09 | 手工新增的单据，增加【保存】按钮，数据保存后立即上传服务端，然后在PC端还可以修改，以方便解决部分条码损坏在移动端录入不方便问题。 | 高 | 未处理 | 发货模块增加保存按钮。 处理方式与18行一样；
华南 | 58 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-09 | 脱网作业后，有网情况下数据要自动上传，不要再次手工确定。 | 高 | 已处理 | 优化上传功能，联网后数据自动上传。 |  | 2015-04-16
华南 | 59 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-09 | 签收签发新增界面增加选择按钮，可以选择中转的单据列表。 | 中 | 已处理 | 增加支持手选中转单据的功能页面。 |  | 2015-04-16
华南 | 60 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-09 | 已完成上传的单据在【已发货】或【已收货】界面不用显示出来。 | 高 | 已处理 | 已发货和已收货的页签只显示待上传的数据，已上传的数据不显示。 |  | 2015-04-13
华南 | 61 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-09 | 仓库操作员基本在无网情况下作业，无网络情况下点击完成不需要提示无网信息，以提高用户体验。 | 中 | 处理中 | 取消提示信息。 |  | 2015-04-16
华南 | 62 | GMS【货品管理】 | GMS移动端 |  | 2015-04-09 | 手工创建仓出店，选择店铺之后直接扫描，会扫不上，要查看记录，然后再继续扫核，才能扫上条码。 | 高 | 已处理 | 属于BUG |  | 2015-04-10
华南 | 63 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 区内差异调整审批制单是否筛选条件有问题，查不到单据，需清空后才能查到 | 高 | 已处理 | 属于BUG |  | 2015-04-14
华南 | 64 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 调货通知单单据打印格式不对 | 高 | 未处理 | 请提供打印样式 |  | 2015-04-24
华南 | 65 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 差异处理流程复杂，可否处理和审核合成一个菜单，另外签收无差异，验收有差异系统会自动生成一张已确认的差异调整审批单，与需要地区资讯处理的差异调整审批单一起显示，有点混淆视觉 | 低 | 已处理 | 1、不能合并，因为厂入、跨区和区内差异处理角色不同。 2、差异处理区内的，直接生产确认状态的差异审批单，区内差异调整审批改为查询，处理走差异申请单功能 |  | 2015-04-24
华南 | 66 | GMS【货品管理】 |  |  | 2015-04-08 | 店退仓、到货单、移仓单需增加转单功能 | 中 | 未处理 | 请明确这三种单据分别转入的目标单据。 |  | 2015-04-24
华南 | 67 | POS【门店管理】 | 按天变动 | 骆华秀、张涛、林雄杰 | 2015-04-13 | 新零售系统按天变动“入在途”、“出在途”中的数据应当根据店铺实际确认收货的数量需要进行变动。例如深圳大梅沙奥特莱斯店MEP4月4号入在途数量为85对鞋子。4月10号店铺已做收货确认，那么4月4号的入在途数据应当变动为“空”。不然会造成计算与管理跟进不准确的问题。可以保留原表，则提出新需求：增加一张用户实际需求的进销存按天变动表。 | 高 | 已处理 | 原按天变动报表调整 |  | 2015/4/19
华南 | 68 | POS【门店管理】 |  | 林雄杰 | 2015-04-13 | 仓出和店退在新零售系统中增加导出功能； | 高 | 已处理 | 2015/4/15 已部署生产环境解决此问题，请验证。(在POS系统中店转货、店退残功能 增加了“导出明细”的功能，按 吴亚楠 提供的浪莎系统导出格式) | 魏海金 | 2015/4/19
华南 | 69 | POS【门店管理】 | 按天变动 | 成雪芬 | 2015-04-14 | 门店库存按天变动如当天没有业务单据来往时期初实物存和期末实物存不显示，应该显示 | 高 | 已处理 | 没有业务往来的建议不显示
华南 | 70 | POS【门店管理】 | 按天变动 | 成雪芬 | 2015-04-14 | 门店库存按天变动双击进出货数量查看明细时发货方、收货方未显示出来；目前销售还未实现联查功能，且按天变动的进出销单据联查明细需要有导出的功能 | 高 | 已处理 |  |  | 2015/4/19
华南 | 71 | GMS【货品管理】 | 按天变动 | 成雪芬 | 2015-04-14 | 商品库存按天变动与门店库存按天变动在途数计算不一致，应统一，且商品库存按天变动未实现联查功能。 | 高 | 未处理 | 1、商品库存变动是仓库报表，统计逻辑不同，增加菜单层级区分 2、商品库存按天变动未实现联查功能21号调整完成 |  | 2015-04-28
华南 | 72 | GMS【货品管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | GMS未实现差异申请单功能,希望尽早实现 | 高 | 未处理 |  |  | 2015-04-22
华南 | 73 | GMS【货品管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | 盘差处理无金额合计，并且要能直接修改销售价。（请在4月30号前实现） | 高 | 未处理 | 1、头档有金额合计，表单明细同时增加（已处理) 2、销售价修改功能待实现 |  | 2015-04-23
华南 | 74 | GMS【货品管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | 门店验货/店转货/销售订单管理/门店库存按天变动/商品库存按天变动(GMS)/调货通知单/店退残都需要有合计数(基本上所有的业务单据都需要有合计数) | 高 | 处理中 | 商品库存按天变动(GMS) |  | 2015-04-17
华南 | 75 | POS【门店管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | 门店验货/店转货/销售订单管理/门店库存按天变动/商品库存按天变动(GMS)/调货通知单/店退残都需要有合计数(基本上所有的业务单据都需要有合计数) | 高 | 已处理
华南 | 76 | MPS【营促销】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | POS销售单据查询左下角选择显示500条记录，但拉到最低都只有92条记录。翻页后第一条记录为501条 | 中 | 已处理
华南 | 77 | FAS【财务辅助】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | 地区价格维护查询条件的商品名称应改为商品编码 | 低 |  |  |  | 42110
华南 | 78 | GMS【货品管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | 报表管理的名称不能让用户很清楚的知道该菜单的具体功能和查询范围(是查仓的还是查店,或者还是查仓店所有的),有点混淆视觉(例如: 商品库存变动/仓库进销存总账/进销存明细查询/商品进出明细) | 中 | 已处理 | 增加菜单层级：店铺报表/仓库报表 |  | 2015-04-15
华南 | 79 | GMS【货品管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-14 | 之前提出需要优先开发的报表，目前查看系统有些报表还是没有，有些报表已有，但不能完全满足我们的实际需求，这些报表开发出来后是否有经过测试过？之前提出优先开发的报表我们什么时候能正常使用？ | 高 |  | 1、待测试验证的还有7张报表，这7张也已经发布到生产环境，但标示为（待测试） 2、报表相关问题计划周四到华南，直接沟通确认
华南 | 80 | POS【门店管理】 | 1、货品管理-店转货 2、报表查询-发货查询 | 张涛 | 2015-04-14 | 新零售货品管理-店转货查询条件中的收货方选择”南山益田假日广场“时，数据显示一共是8对鞋子。当查询条件默认为空时，通过过滤收货方显示出数据一共是7对鞋子。（此问题与报表查询中的-发货查询问题一致，如后面截图所示）。 | 高 | 已处理 | 通过 表格头过滤记录 只是对 当前页的数据 进行过滤，问题中描述 少了 一对鞋子，经验证 少的那对鞋的记录 在第二页有显示，给张涛打了电话说明了情况。
华南 | 81 | GMS【货品管理】 | 报表管理 | 成雪芬 | 2015-04-15 | 单据查询总表的单品汇总导出无任何数据 | 中 | 已处理 | 已发布到线上环境
华南 | 82 | GMS【货品管理】 | 报表管理 | 成雪芬 | 2015-04-15 | 单据查询总表导出单据汇总表后单据状态、单据类型、业务类型显示为数字，应改为中文名称 | 中 | 已处理 | 已发布到线上环境
华南 | 83 | POS【门店管理】 | 报表查询 | 成雪芬 | 2015-04-15 | 门店库存按天变动导出时期初实物存错误，与新系统查看到的不一致 | 高 | 已处理
华南 | 84 | POS【门店管理】 | 销售管理 | 成雪芬 | 2015-04-15 | 取消状态的销售订单不能有销售明细 | 中 | 不处理
华南 | 85 | POS【门店管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-15 | 希望涉及到数量、金额的所有导出文件都显示为数值 | 高
华南 | 86 | GMS【货品管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-15 | 希望涉及到数量、金额的所有导出文件都显示为数值 | 高
华南 | 87 | POS【门店管理】 | 盘点单 | 骆华秀、方明 | 2015-04-15 | 综合店使用PDA扫描盘点时,提示“无条码对应货品”，导致无法使用PDA盘点。销售开单等菜单可正常使用。 | 高 | 已处理 | 由于品牌多，尺码过多的原因造成;已调整实现方案
华南 | 88 | POS【门店管理】 | 盘点单 | 骆华秀、方明 | 2015-04-15 | 新增盘点单，选品牌下拉菜单无法查询到马非品牌，录入"MP"模糊查询可查询到。使用门店口令存在此问题。 | 中 | 处理中 |  | 唐凯 | 2015-04-26
华南 | 89 | POS【门店管理】 | 盘点单 | 骆华秀、方明 | 2015-04-15 | 综合店手工盘点生成盘点单，看不到生成的货品明细，界面无上下左右拖拉按钮。品牌店只有左右拖拉按钮，无上下拖拉按钮。 | 高 | 已处理
华南 | 90 | POS【门店管理】 | 盘点单 | 骆华秀、方明 | 2015-04-15 | 综合店使用新零售系统，浏览器会经常弹出运行或停止“脚本”警告，见后面截图 | 中 |  | 主要是每页显示盘点明细过多;
华南 | 91 | POS【门店管理】 | 盘点单 | 刘诗琴 | 2015-04-15 | 新零售PC与PDA的盘点单据的信息需及时传递，如PC盘点单据作废或取消，PDA端也应是作废或取消，不可操作。 |  | 已处理
华南 | 92 | POS【门店管理】 | 报表查询 | 成雪芬 | 2015-04-16 | 门店库存查询无库存的货号不要显示 | 低 |  |  | 唐豫川 | 2015-04-30
华南 | 93 | POS【门店管理】 |  | 成雪芬 | 2015-04-16 | 仓/店进行收货确认时，如整个货号的数量都修改为零不能保存，需要删除该货号才能保存，希望这两种方式都可以保存 | 中 |  |  | 刘国康 | 2015-04-30
华南 | 94 | POS【门店管理】 | 辅助功能 | 成雪芬 | 2015-04-16 | 日结前/日结后改单需尽快增加退换货类型 | 高 |  |  | 游建平 | 2015-05-15
华南 | 95 | MPS【营促销】 | 报表管理 | 成雪芬 | 2015-04-16 | 所有店铺日结查询希望尽快实现 | 高 | 处理中 |  | 陈盛楠 | 2015-04-30
华南 | 96 | POS【门店管理】 | 销售管理 | 成雪芬 | 2015-04-16 | 店铺录入退货时原单号处输入浪莎里的销售原单号，录入货号明细时，数量为正数，手工修改为负数后点收银报需要管理员权限，原单号不录时可正常操作。希望系统控制原单号不匹配时，不允许输入原单号。 | 高 |  |  | 唐豫川 | 2015-04-30
华南 | 97 | POS【门店管理】 | 销售管理 | 成雪芬 | 2015-04-16 | 邻店下单本店取货时，在销售订单管理选择换发货地，当选择的发货店还和原来的发货店一致时，对方店铺的待发货店转出单显示一个已作废和一个制单状态的单据，希望系统控制选择换发货地时不能和原来的发货地一致。 | 中 |  |  | 游建平 | 2015-04-30
华南 | 98 | POS【门店管理】 | 销售 | 林雄杰 | 2015-04-16 | 小票是否收银后直接打印控制不生效 |  | 已处理
华南 | 99 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 寇广朋、陈瀚 | 2015-04-22 | PDA在查看盘点记录功能，增加可以按组储位、货号、修改删除功能（“移动GMS”“GMS”均有需求） | 高 | 已处理 | 已处理待发版 |  | 2015-04-23
华南 | 100 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 寇广朋、陈瀚 | 2015-04-22 | PDA在查看记录时，要增加按扫描顺序查看的方式，以便于扫描有误时能迅速定位当前扫描的商品（“移动GMS”“GMS”均有需求） | 高
华南 | 101 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 寇广朋、陈瀚 | 2015-04-22 | 查看记录并修改扫描数量时允许手工输数量，而不是只能通过扫描增减，现在同条码有100个的话，要扫描100次。（仓出、店转同样希望允许手工输数量）（“移动GMS”“GMS”均有需求） | 中 | 已处理 | 已修改待发版 |  | 2015-04-23
华南 | 102 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 闫蒙、刘敏、林雄杰 | 2015-04-23 | PDA盘点需增加按组－储位扫描数量的累计记录，并且要有总累计的数量，现在只有总累计的扫描数量的记录（“移动GMS”“GMS”均有需求） | 高 | 处理中 | 待处理 |  | 2015-04-26
华南 | 103 | POS【门店管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 盘点数量过一千之后，横排、竖排显示时，系统报脚本错误。（问题在移动POS出现） | 高 |  |  | 黄娟 | 2015-04-30
华南 | 104 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 手工在PC中增加修改货号时（盘点数量超过800双），系统很卡，录一条记录，响应时间约为1分钟。在过滤条件下可以新增记录。经常出现修改盘点记录时，保存后不生效。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高 | 未处理 |  |  | 2015-04-27
华南 | 104 | POS【门店管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 手工在PC中增加修改货号时（盘点数量超过800双），系统很卡，录一条记录，响应时间约为1分钟。在过滤条件下可以新增记录。经常出现修改盘点记录时，保存后不生效。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高 | 未处理 |  |  | 2015-04-27
华南 | 105 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 盘点单导出、导入格式没有统一。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高 | 处理中 | 导出、导入格式统一 |  | 2015-04-27
华南 | 106 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 盘点完之后，预盘差需增加导出或者打印功能。（“移动POS”“GMS”均需求） | 高 | 处理中 |  |  | 2015-04-27
华南 | 107 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 仓、店铺打印的出来商品条码贴的商品信息字体太小。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高 | 处理中 | 调整打印字体 |  | 2015-04-27
华南 | 105 | POS【门店管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 盘点单导出、导入格式没有统一。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高 | 处理中 | 导出、导入格式统一 |  | 2015-04-27
华南 | 106 | POS【门店管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 盘点完之后，预盘差需增加导出或者打印功能。（“移动POS”“GMS”均需求） | 高 | 处理中 |  |  | 2015-04-27
华南 | 107 | POS【门店管理】 | 盘点 | 张涛 | 2015-04-23 | 仓、店铺打印的出来商品条码贴的商品信息字体太小。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高 | 处理中 | 调整打印字体 |  | 2015-04-27
华南 | 108 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 方明 | 2015-04-23 | 预盘差分析里组储位不同的同类商品不会相加。需要增加不按组储位显示数据表，实现不同组储位，商品编码、商品名称和尺码均相同的实盘数量应该相加。同时增加商品通用条件（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高
华南 | 108 | POS【门店管理】 | 盘点 | 方明 | 2015-04-23 | 预盘差分析里组储位不同的同类商品不会相加。需要增加不按组储位显示数据表，实现不同组储位，商品编码、商品名称和尺码均相同的实盘数量应该相加。同时增加商品通用条件（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高
华南 | 109 | POS【门店管理】 | 盘点 | 陈瀚 | 2015-04-23 | 扫描动作快时，PDA扫描反应慢，数据也反应慢。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高
华南 | 109 | GMS【货品管理】 | 盘点 | 陈瀚 | 2015-04-23 | 扫描动作快时，PDA扫描反应慢，数据也反应慢。（问题在“移动POS”“GMS”均出现） | 高

## Sheet1 (hidden)
状态 | 未处理 | 已处理 | 不处理 | 处理中

## UC (hidden)
发版时间：2015-06-11 |  |  |  | 版本：0.6.3
发版内容 | [5 empty] | 开发 |  | 测试 |  |  | 分类 | 系统 | 开发状态 | 测试状态
序号 | 系统 | 功能模块 | 地区 | 解决问题 | 分类 | 开发人员 | 状态 | 测试人员 | 状态 | 备注 | 需求 | POS | 完成 | 通过
发版内容 序号: 1; 发版内容 系统: UC; 发版内容 功能模块: 角色设置; 发版内容 地区: 西南; 发版内容 解决问题: 生产环境：1、角色可以复制 2、为置角色分配不同资源的操作权限时可通过导入导出的方式实现（紧急）; 发版内容 分类: 需求 | BUG | MPOS | 未完成 | 不通过
发版内容 序号: 2; 发版内容 系统: UC; 发版内容 功能模块: 用户管理; 发版内容 地区: 西南; 发版内容 解决问题: 仍然没有账号建立人账号信息，账号有效期等信息，安全性非常差; 发版内容 分类: 需求 |  | GMS
发版内容 序号: 3; 发版内容 系统: UC; 发版内容 功能模块: 角色设置; 发版内容 地区: 西南; 发版内容 解决问题: 超级管理员分配角色赋予地区管理员，地区管理员系统权限不能超出该角色范围（菜单按键功能）; 发版内容 分类: 需求 |  | MWMS
发版内容 序号: 4; 发版内容 系统: UC; 发版内容 功能模块: 用户管理; 发版内容 地区: 总部; 发版内容 解决问题: 地区管理员分配数据权限时，订货单位模糊查询并选中保存时报错。; 发版内容 分类: 需求 |  | MPS
发版内容 序号: 5 |  | PMS
发版内容 序号: 6 |  | UC
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

## DC-CLIENT
发版时间：2017-8-8 |  |  |  |  | 版本：1.11.0
发版内容 | [12 empty] | 分类 | 系统 | 开发状态 | 测试状态
序号 | 禅道编号 | 系统 | 功能模块 | 地区 | 解决问题 | 分类 | 开发人员 | 状态 | 测试人员 | 状态 | 备注 | 开发人员 | 缺陷 | DC-CLIENT | 完成
发版内容 序号: 1; 发版内容 禅道编号: 34875; 发版内容 系统: DC-CLIENT; 发版内容 解决问题: scheduler中质量监控管理中阀值错误; 发版内容 分类: 缺陷; 发版内容 开发人员: 张瑞琦 | 需求 | DC-CLIENT | 完成
发版内容 序号: 2; 发版内容 禅道编号: 34873; 发版内容 系统: DC-CLIENT; 发版内容 解决问题: 查询hive中所有重复主键值的记录，与需求（1 年内的重复主键）不符; 发版内容 分类: 缺陷; 发版内容 开发人员: 张瑞琦 | 缺陷
3 | 34870 | DC-CLIENT |  |  | 数据同步质量监控的ck任务，调度失败（dc_client客户端失败），在调度页面任务实例列表中显示处理完成 | 缺陷 | [5 empty] | 张瑞琦
1 |  | DC-CLIENT |  |  | 解决只能支持写入数据库schema为usr_dc_ods的场景 | 缺陷 | [5 empty] | 王维
2 |  | DC-CLIENT |  |  | 解决写入pg库的状态为非大写FINISHED的问题 | 缺陷 | [5 empty] | 王维
3
4